**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY**

**NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

**w ramach Kontraktu 1.3. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową hydroforni na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa”**

(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych wykropkowanych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | **Gmina Ścinawa** |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ..................................................... |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | ENVI Konsulting |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 | Termin wykonania zamówienia podstawowego – czas na ukończenie:   * do dnia **……………………**   będących przedmiotem Kontraktu wraz z wykonaniem wszystkich prób o których mowa w Kontrakcie, w tym 9 miesięcy od momentu podpisania Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji – czas na ukończenie:   * do dnia **……………………**   będących przedmiotem Kontraktu wraz z wykonaniem wszystkich prób o których mowa w Kontrakcie. |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 12 miesięcy okresu zgłaszania wad liczonego od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. |
| Okres gwarancji | 11.12 | …………………………….miesięcy trwania okresu gwarancji jakości liczonego od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. |
| Okres rękojmi | 11.3 | 36 miesięcy okresu trwania rękojmi liczonego od daty z którą Wykonawca wywiązał się z ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Telefaks, e - mail oraz pisemnie  Faks oraz e-mail będzie każdorazowo potwierdzony na piśmie. |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Rozpoczęcie Robót | 8.1 | 7 dni od wejścia Kontraktu w życie |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | w dacie rozpoczęcia Robót |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Formularzu Oferty (waluta PLN) |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 |
| „Kary umowne, w tym kary za zwłokę i za opóźnienie” | 8.7 | 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki, płatne w PLN |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę i za opóźnienie | 8.7 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | **Poziom minimalnej kwoty PSP zostanie ustalony po podpisaniu umowy według wzoru:**  **ZKK/[(CZTU-CZTP)/2]**  ZKK – zatwierdzona Kwota Kontraktowa **[zł]**  CZTU - czas trwania umowy - (liczba pełnych miesięcy kalendarzowych) **[lm]**  CZTP - czas trwania etapu projektowania liczony od czasu podpisania umowy do momentu uzyskania pozwolenia na budowę -(liczba pełnych miesięcy kalendarzowych, przewidziana w niniejszej umowie na okres 9 miesięcy) **[lm]** |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie:  - dowodów ubezpieczenia  - stosownych polis | 18.1(a)(b) | przed Datą Rozpoczęcia |
| Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 105% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | 50.000 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 | 1 lub 3 (ostatecznie liczba ta zostanie określona przez Zamawiającego)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na przeprowadzenie rozjemstwa w spornych sprawach. W takim przypadku Wykonawcy przysługują uprawnienia skorzystania z właściwości Sądu. |
| Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | 20.3 | Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub osoba wskazana przez Prezesa  Lub  Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub osoba wskazana przez Prezesa  Lub  Inżynier Kontraktu – wyznaczeni przez Inżyniera Rezydenta eksperci zewnętrzni z zespołu Inżyniera, nie biorący dotychczas udziału w nadzorowaniu przedmiotowego Kontraktu |

Podpis:.............................................................................................................................

występujący w charakterze:.................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................

Data: ...............................